湖南省人防科研项目管理办法（试行）

第一章 总  则

第一条  为加强湖南省人民防空科学技术研究（以下简称人防科研）管理工作，提高全省人防科研水平，根据国家人防办和省科技项目管理有关规定，特制定本办法。

第二条  本办法所称人防科研，是指经湖南省人民防空办公室（以下简称省人防办）立项的人民防空装备、技术、标准以及学术理论等研究。本办法所称人防“四新”，是指在人防领域采用的新技术、新材料、新工艺和新设备。

第三条  人防科研工作遵循需求牵引、统筹规划、分级管理、问题导向、全程监管、讲求实效的原则。

第四条  本办法用于规范本省人防科研规划计划、项目申报、项目立项、项目鉴定、成果推广、经费管理、专家库管理、档案管理及其相关管理活动。

第五条  人防科研项目按照省人防办主管、市州人民防空办公室（以下简称市州人防办）监管、科研项目承担单位（以下简称项目承担单位）实施的管理体制开展研究工作。

第六条  省人防办负责管理全省的人防科研工作。主要职责是：

（一）贯彻国家和省本级有关规定，制定并完善全省人防科研工作及其配套规章制度；

（二）组织编制全省人防科研项目选题指南；

（三）组织人防科研课题项目的立项评审、课题实施及绩效评价等综合管理工作；

（四）组织或委托专业机构实施课题研究过程监督管理；

（五）组织科研成果推广应用和科研课题评奖推荐工作；

（六）组织筹措和管理人防科研专项经费；

（七）负责省人民防空科技专家库及专家的综合管理工作；

（八）负责其他人防科研管理工作。

第七条  市州人防办负责监督管理本辖区的人防科研工作。主要职责是：

（一）择优推荐本辖区符合条件的课题申请立项；

（二）检查监督本辖区人防科研课题的进展情况；

（三）组织协调本辖区人防科研成果的推广应用和科研课题的评奖推荐工作；

（四）负责专家在本辖区内开展的技术咨询、技术指导和绩效评价等行为的监督管理；

（五）协调解决课题实施过程中出现的问题，视情况提出课题调整、终止及撤销建议；

（六）组织报送课题执行情况及相关材料；

（七）协助做好与课题有关的其他工作。

第八条  科研项目承担单位具体组织项目实施。主要职责是：

（一）根据省人防办发布的人防科研项目选题指南申报科研项目；

（二）组织实施本单位人防科研项目；

（三）监督管理并合理使用人防科研专项经费；

（四）接受省人防办和市州人防办的监督检查；

（五）按要求总结报告本单位科研课题研究进展情况；

（六）整理归档人防科研项目档案资料。

第九条  省人防办“四新”工作领导小组负责全省人防科研项目具体实施，省人防办“四新”工作领导小组办公室负责日常工作开展。

第十条  省人防办制定人防科技专家管理办法，选聘不同专业的专家统一纳入专家库管理，委托入库专家开展人防科学技术活动中的评审、评估、审查、咨询、验收等活动。

第十一条  省人防办制定人防科研专项资金管理办法，规范专项资金审批、拨付、使用、管理、检查等事项。

第二章  选题与立项

第十二条  根据国家人防办科研选题指南，结合本省工作实际和发展需要，在广泛征求意见的基础上，组织编制并下达年度人防科研项目选题指南。选题指南重点明确申报条件、重点支持领域（或课题研究方向）、申报程序和要求、申报时限等内容。

第十三条　年度科研课题选题指南编制完成后，经省人防办“四新”工作领导小组集体审议并报办党组会议备案，于每年3月底在省人防办网站和有关媒介上向社会公开发布。

第十四条 市州人防办指导本辖区项目申请单位填报申报材料，审核后推荐提交省人防办。

第十五条  人防科研项目申报条件和要求：

（一）课题申报应体现先进性、创新性、实用性、前瞻性原则，课题成果应用有利于提升人防工作质量水平、有利于人民防空产品和系统的提质升级、更新换代；

（二）课题属于国家和本省重点支持的新材料、新技术、工程应用、行业标准和信息化、智能化等领域，对人民防空建设技术升级或社会发展有重要影响；

（三）项目成果或产品应用性强，具有明确的目标或重点应用工程；

（四）项目承担单位的注册地与常驻办公地应为湖南省内的具有独立法人资质的企事业单位、人防专设科研单位或社会其他科研机构，具备完成项目所必备的人才条件、技术装备和业务能力。党政机关（参公单位）不得作为项目承担单位；

（五）项目承担单位的项目组负责人具有较高的学术水平和组织管理协调能力，一般应具有副高级及以上专业技术职称，在所申报领域拥有较为突出的成就。特别优秀的，可适当放宽要求。政府机关公务员不得担任项目组负责人；

（六）同一人不得同时担任两项以上人防科研项目的项目组负责人；

（七）项目实施周期原则上不超过2年。项目承担单位应有一定比例的自筹资金和配套资金。

第十六条  人防科研项目按以下程序立项：

（一）项目申请单位应结合自身科研力量、科研条件等情况，依据省人防办年度人防科研项目选题指南申报项目，填写《湖南省人防科研项目申报书》（附件1），并于每年5月底前上报省人防办。

（二）省人防办自行或委托专家对各单位申报的项目进行立项评审。评审专家应从人防科技专家库中选取，并实行回避制度和轮换机制。立项评审重点考查课题的必要性、内容的创新性、方法的可行性、经费的合理性，以及课题组长的能力水平、课题研究价值和推广应用价值。专家评审一般实行项目承担单位答辩与专家会议集中评议的方式，形成《湖南省人防科研项目立项评审意见》（附件2）。

（三）省人防办“四新”工作领导小组根据立项评审意见，拟定年度项目安排，确定项目承担单位。对拟立项的项目，省人防办将在省人防办官方网站上进行公示（保密项目除外）。对于公示期间有异议的项目，省人防办邀请有关专家进行复议，复议结论及时反馈项目承担单位、异议提出人和所属市州人防办。根据公示和复议结果，确定立项结论并下达立项文件。

（四）省人防办“四新”工作领导小组根据项目承担单位在《湖南省人防科研项目申报书》中的预算安排，按照择优支持原则对各申报项目提出经费配置意见，经省人防办主任办公会审议通过后，报省财政厅审批。省人防办根据省财政厅的审批意见，通知项目承担单位、项目组负责人和所属市州人防办共同签订《湖南省人防科研项目任务合同书》（附件3）。任务合同书是项目实施、管理和验收的主要依据。逾期不签订任务合同书的，视为放弃。

第十七条　省人防办根据已签订的任务合同书，于每年编制下达年度人防科研计划。

第三章 项目实施与中期管理

第十八条　人防科研项目实行法人负责制，项目承担单位的法人代表或委托代理人具体负责人防科研项目的日常管理。项目组负责人根据任务合同书确定的目标，按进度完成相关工作任务。

第十九条  项目承担单位应当在签订任务合同书后，根据任务合同书要求，填写《湖南省人防科研项目开题报告书》（附件4）并组织专家评审。评审由项目承担单位聘请专家组织实施，重点审查研究内容、技术路线是否符合《湖南省人防科研项目任务合同书》要求。专家评审结束后，开题报告书（专家评审前、专家评审后）与专家评审情况报省人防办备案。

第二十条  项目组根据《湖南省人防科研项目任务合同书》和经专家评审的《湖南省人防科研项目开题报告书》有关要求，按照科研程序开展研究工作。

第二十一条  涉及多单位联合承担的人防科研项目，原则上由项目第一承担单位牵头组织实施，其他承担单位协助。课题承担单位之间应书面约定任务分工、工作目标、经费划分、成果归属等事项，报省人防办备案。如有重大分歧应及时书面报告省人防办协调解决。

第二十二条　项目实施实行半年度报告制度。项目承担单位自签订任务合同书后，每6个月向市州人防办报送项目实施情况，市州人防办汇总本辖区所有项目实施情况后报送省人防办。

第二十三条　省人防办、市州人防办加强人防科研项目的指导和事中事后监管，重点强化项目进度、经费使用情况的监督检查。省人防办不定期组织或委托专家对项目实施情况进行抽查。

第二十四条　省人防办根据项目进展情况对项目实施情况进行中期检查，并对中期检查情况进行公示。项目中期检查原则上每年一次，中期检查的主要内容包括：

（一）项目是否按照任务合同书组织实施；

（二）项目取得的阶段性成果及其质量；

（三）项目实施过程中遇到的主要问题；

（四）项目下一阶段工作计划；

（五）人防科研专项资金的项目经费开支与管理情况。

第二十五条　人防科研项目有下列情况之一确需变更的，项目承担单位应当提前1个月书面报请市州人防办审核，省人防办批准：

（一）改变课题名称的；

（二）研究内容有重大调整的；

（三）主要研究目标和考核指标有重大调整的；

（四）项目承担单位（联合）的单位有调整的；

（五）项目组负责人变更的；

（六）项目实施期需要延长的；

（七）其他重要事项的变更。

第二十六条　人防科研项目在执行过程中出现下列情形的应予撤销或终止：

（一）项目未经省人防办同意暂停实施，半年内未有效开展工作的；

（二）项目实施过程中出现重大变更需要批准的，未经批准擅自实施的；

（三）项目承担单位或项目组负责人不再具备承担项目实施能力的；

（四）项目承担单位或项目组负责人不能正常组织项目实施，或项目实施的客观情况发生重大变化，项目无法继续实施的；

（五）技术路线不合理、组织管理不力导致项目难以达到工作目标的，或因政策调整和实践证明项目失去研究价值的；

（六）项目实施过程中出现严重违规违纪行为或严重学术不端行为，不按规定整改到位的；

（七）中期检查发现项目承担单位或项目组负责人存在严重违反国家和省本级相关财务管理制度和财经纪律的；

（八）项目实施过程中出现严重的知识产权纠纷且无法调解的；

（九）任务合同书约定的可以撤销或终止的其他情形。

第四章 项目验收

第二十七条　人防科研项目完成任务合同书约定的任务并取得预期成果后，应及时向省人防办提出验收申请。项目因故未能按期完成须申请延期的，项目承担单位应于项目实施期届满前3个月提出延期申请，由市州人防办审核并提出意见，省人防办批准。课题延期原则上只能申请1次，延期时间原则上不超过1年。项目验收的条件：

（一）完成《湖南省人防科研项目任务合同书》规定的任务，达到所要求的工作目标；

（二）技术资料和有关文件的内容真实可靠，成果权属无争议；

（三）专项资金使用情况符合国家和省有关财务管理规定；

（四）技术资料齐全，符合科研档案管理的要求。

第二十八条　人防科研项目验收的程序：

（一）项目承担单位应在实施期届满前1个月填写《湖南省人防科研项目总结报告》（附件5），准备有关技术文件资料，书面提出项目验收申请；

（二）省人防办收到项目验收申请之日起15个工作日内对项目申请进行审查，主要审查是否完成任务合同书规定的工作目标。审查合格的，于3个月内组织技术审查进行项目验收。审查不合格的，说明理由并提出整改意见，通知项目承担单位限时整改。

（三）参与技术审查的专家根据所属专业，优先从人民防空科技专家库抽取并组成专家验收组。专家验收组由技术专家和财务专家共同组成，专家人数为奇数且不少于5人。参与技术审查的专家应共同推选一人为验收组组长。专家应执行回避制度并进行诚信承诺。

（四）项目验收会通常按照项目组汇报、专家质疑、项目组答辩、研究讨论的程序进行，重点审查是否完成任务合同书规定的工作任务、是否达到预定的战技指标和项目成果的创新性。项目验收根据需要安排现场实地查看环节。

（五）专家验收组根据项目实施情况讨论形成项目验收结论。验收结论分为“通过验收”、“修改完善”和“不予通过验收”。达到任务合同书各项标准要求的，可通过验收。基本达到任务合同书各项标准要求的，视为通过验收，但须按照专家意见修改完善，经验收组组长复核审查合格的，通过验收。未达到任务合同书各项标准要求的，或者弄虚作假、违规违纪的，不予通过验收。

第二十九条  未通过验收的项目应在6个月内进行整改，整改后按照原验收程序再次申请项目验收，整改后仍达不到验收条件的，撤销项目资格并全数追回已拨付的人防科研项目专项资金。

第三十条　省人防办根据专家验收组的验收结论和复审核查意见，对通过验收的项目在省人防办网站进行公示（涉密项目除外），同时向项目承担单位颁发《人防科研项目验收通知书》（附件6）。未经验收和验收不合格的人防科研项目，项目承担单位不得以人防科研项目的名义进行与事实不符的宣传。

第五章 科研经费

第三十一条　 人防科研经费的使用和管理充分体现目标导向，遵循“突出重点、分类支持、多元投入、专款专用、注重绩效”的原则。人防科研经费实行多元化投入机制，采取财政预算经费保障与项目承担单位自筹相结合的办法筹措，原则上以项目承担单位自筹为主，财政预算经费适度补助。

第三十二条   使用人防科研专项资金的项目，各级人防办要切实加强专项资金的管理和监督。

第三十三条  科研课题承担单位要加强对经费使用的财务审核和会计核算，确保经费规范、合理、有效使用，并自觉接受各级人防办和有关单位组织的监督检查和审计。凡发现违规使用人防科研经费的，省人防办有权追回下拨的专项资金。任何单位、个人不得克扣、挤占或挪用人防科研经费。

第三十四条   人防科研经费包括直接费用和间接费用。各项费用具体构成按照《财政部科技部关于调整国家科技计划和公益性行业科研专项经费管理办法若干规定的通知》（财教〔2011〕434号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅印发<关于完善省级科研项目资金管理激发创新活力的若干政策措施>的通知》（湘办发〔2017〕9号）等有关文件规定执行。

第三十五条   使用人防科研专项资金的项目，人防科研专项资金按照项目实施的进度分阶段拨付，在项目立项后开题前、中期检查合格后、项目验收后分别按照一定的比例拨付给项目承担单位。

第三十六条   使用人防科研专项资金的项目，因项目承担单位原因导致项目中止或撤销的，由省人防办会同有关部门追回已拨付的人防科研专项资金，3年内不再受理该项目承担单位或项目组负责人的项目申报。

第三十七条  因政策调整、不可抗力等客观因素导致项目中止或撤销的，省人防办停止拨付专项资金，项目承担单位应及时清理账目与资产，退还剩余的专项资金。省人防办核实具体情况后，做出处理决定并依法依规完成后续相关工作。

第三十八条   鼓励人防企事业单位、科研院所、高等院校、防护设备生产安装企业自筹经费参与人防科研及产品研发。

第六章 科研协作

第三十九条  构建人防企事业单位、人防协会、军队和地方科研院所、高等院校等单位大力协同、优势互补、资源共享的全省人防科研协作体系，形成产学研用紧密结合的科研工作格局。

第四十条  各科研单位应立足人民防空高质量发展要求，坚持目标和问题导向，突出前瞻性、基础性、创新性，重点进行应用型课题、调研型课题以及实用型课题的研究。

第四十一条  鼓励人民防空系统各单位之间建立技术合作、互为基地、人才培训等多种形式的产学研用协同合作关系，充分发挥各自优势，推动共同发展。

第七章 推广应用

第四十二条　省人防办定期收集与人防有关的各类科技信息，发布人防科研成果，编印人防科研信息摘要，在省人防办网站发布（有涉密要求的除外）。

第四十三条  鼓励各级人防办、人防企事业单位、科研院所、高等院校积极开展人防科研成果推广应用。鼓励项目承担单位和个人向国家、省、军队有关部门申报科学技术奖或申请专利。

第四十四条  在进行工程规划、勘察设计、施工监理、指挥通信系统建设、防空袭预案和演训活动时，应当积极采用和支持应用省人防办认定、发布的科研成果。

第四十五条  涉及国家秘密和国家知识产权保护的人防科研成果，应该遵守国家有关保密规定和知识产权保护政策，未经批准任何单位、个人不得对外公开发表。

第四十六条  项目承担单位推广应用、转让人防科研成果，应当经省人防办同意。

第八章　附则

第四十七条　本办法自2020年2月1日起施行，有效期2年。

附件：1.湖南省人防科研项目申报书

2.湖南省人防科研项目立项评审意见

3.湖南省人防科研项目任务合同书

4.湖南省人防科研项目开题报告书

5.湖南省人防科研项目总结报告

6.人防科研项目验收通知书

附件1

项目密级：

湖南省人防科研项目

申报书

项目名称：

申报单位：

项目组组长：

湖南省人民防空办公室制

年    月    日

一、项目基本信息表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 指南方向 |  |
| 课题类型 |  |
| 经费需求 | 总需求 万元，其中申请省级财政人防科研专项经费 万元 |
| 执行周期 | 年 月 —— 年 月， 共 月 |
| 项目 申报 单位 | 单位名称 |  |
|  | 单位性质 | □科研院所 □大专院校 □事业单位 □国有企业 □集体所有制企业 □民营企业 |
|  | 单位所在地 |  | 统一社会 信用代码 |  |
|  | 通信地址 |  | 邮政编码 |  |
| 协作 单位 | 单位名称 | 单位性质 | 统一社会信用代码 |
| 项目组 组长 | 姓 名 |  | 性 别 | (男□女 | 出生日期 |  |
|  | 证件类型 |  | 证件号码 |  |
|  | 所在单位 |  |
|  | 最高学位 | □博士 □硕士 □学士 □其他 |
|  | 职 称 | □高级 □中级 □初级 □其他 | 职务 |  |
|  | 电子邮箱 |  | 移动电话 |  |
| 主要参加人员基本情况 | 姓 名 | 年龄 | 专业职务 | 工作单位 | 研究专长 | 项目组分工 |

二、申报项目简介

（简要描述主要研究内容、拟解决的重大科学问题或关键技术问题、预期效益或目标。）

三、国内外研究现状及趋势分析

（以科技查新内容为主，包括申报项目所涉及的国内外总体研究情况和水平、最新进展和发展前景。）

四、必要性分析与可行性分析

（项目研究的必要性分析，项目实施的可行性分析。）

五、推广应用前景及效益分析

（项目成果在人防建设中的应用领域，产生的科学价值和战备、经济、社会效益等。）

六、主要技术方案

（项目研究方案、试验方法、技术路线、技术措施等。）

七、项目实施保障

（已有的研究成果或工作基础，人员技术力量与设备、场地情况，项目实施存在的主要风险及应对措施。）

八、项目进度计划

（项目实施总周期和各工作阶段划分，各工作阶段的主要工作目标） 项目实施总周期： 年（ 年 月 日— 年 月 日） 阶段一（ 年 月 日— 年 月 日） 主要工作目标： 阶段二（ 年 月 日— 年 月 日） 主要工作目标： 阶段三（ 年 月 日— 年 月 日） 主要工作目标： 阶段四（ 年 月 日— 年 月 日） 主要工作目标： 阶段五（ 年 月 日— 年 月 日） 主要工作目标：

九、经费预算

（一）项目经费分项预算

| 序号 | 预算分项名称 | 费用（单位：万元） |
| --- | --- | --- |
| 一、直接费用 |
| 1 | 设备费 |  |
|  | （1）设备购置费 |  |
|  | （2）设备试制费 |  |
|  | （3）设备改造费 |  |
|  | （4）设备租赁费 |  |
| 2 | 材料费 |  |
| 3 | 测试化验加工费 |  |
| 4 | 燃料动力费 |  |
| 5 | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |
| 6 | 会议/差旅/国际合作交流费 |  |
| 7 | 劳务费 |  |
| 8 | 专家咨询费 |  |
| 9 | 其他支出 |  |
| 直接费用合计 |  |
| 二、间接费用 |
| 10 | 仪器设备及房屋场地费用 |  |
| 11 | 水、电、气、暖消耗费 |  |
| 12 | 管理费用 |  |
| 13 | 绩效支出 |  |
| 间接费用合计 |  |
| 三、预算经费 |
| 直接费用与间接费用总计 |  |

注：1.间接费用实行总控制，不得在核定的间接费用以外重复提取、列支管理费或相关费用。

2.间接费用比例为不超过直接费用扣除设备购置费的一定比例：500万元以下的部分为20%；500万元至1000万元的部分为15%；1000万元以上的部分为13%。

3.绩效支出在间接费用中无比例限限制。项目承担单位在统筹安排间接费用时，要处理好合理分摊间接成本和对科研人员激励的关系，绩效支出安排与科研人员在课题项目中的实际贡献挂钩。

设备费预算明细表

| 序号 | 名称 | 型号 | 单价 | 数量 | 费用（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备购置费 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 设备试制费 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 设备改造费 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 设备租赁费 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 设备费合计 |  |

材料费预算明细表

| 序号 | 名称 | 型号 | 单价 | 数量 | 费用（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 材料费合计 |  |

测试化验加工费预算明细表

| 序号 | 测试化验加工内容 | 测试化验加工内容 | 单价 | 数量 | 费用（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 测试化验加工费合计 |  |

（二）经费来源预算

| 序号 | 经费来源 | 费用（单位：万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 省级财政资金 |  |
| 2 | 其他来源资金 |  |
|  | （1）市、县级财政资金 |  |
|  | （2）单位自筹资金 |  |
|  | （3）其他（须注明资金来源） |  |
| 预算费用总计 |  |

十、项目申报单位诚信承诺书

本单位自愿提交申报书并郑重承诺：

本单位已就所申报材料全部内容的真实性、完整性以及各项数据的准确性进行审核，不存在科研不端行为和虚假、虚高编报项目预算行为；申报材料符合《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规。在参与湖南省人防科研项目申报和评审活动过程中，遵守有关评审规则和工作纪律，杜绝以下行为：

（一）采取贿赂或变相贿赂、造假、剽窃、故意重复申报等不正当手段获取科技计划课题承担资格；

（二）以任何形式探听未公开的评审专家名单及其他评审过程中的保密信息；

（三）组织或协助评审对象向评审工作人员、评审专家等提供任何形式的礼品、礼金、有价证券、支付凭证、商业预付卡、电子红包等；杜绝宴请评审组织者、评审专家，或提供宴请、旅游、娱乐等可能影响评审公正性的活动；

（四）纵容评审对象违反评审规定的行为，不配合调查。

（五）其它违反财经纪律和相关管理规定的行为。

如有违反，愿承担相应的责任。

申报单位签章：

参加单位签章：

年   月   日

十一、项目组组长诚信承诺书

本人根据湖南省人防科研项目选题指南的要求，在认真阅读理解湖南省人防科研项目管理办法及有关规章制度的基础上，自愿提交项目申报书，并郑重承诺：所申报材料内容真实有效，不存在科研不端行为和虚假、虚高编报课题预算行为；申报材料符合《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规。在参与湖南省人防科研项目申报和评审活动过程中，恪守职业规范和科学道德，遵守评审规则和工作纪律，杜绝以下行为：

（一）采取造假、剽窃、故意重复申报等不正当手段获取科技计划课题承担资格；

（二）以任何形式探听尚未公布的评审专家名单及其他评审过程中的保密信息；

（三）本人或委托他人以使用微信等即时通信工具、短信及电话咨询、电子邮件、登门拜访等各种方式联系有关专家进行请托、游说，违规到评审会议驻地游说评审专家和工作人员、询问评审信息等干扰评审或可能影响评审公正性的活动；

（四）向评审工作人员、评审专家等提供任何形式的礼品、礼金、有价证券、支付凭证、商业预付卡、电子红包，或提供宴请、旅游、娱乐健身等任何可能影响评审公正性的活动；

（五）其它违反财经纪律和相关管理规定的行为。

如有违反，愿承担相应的责任。

签字：

年   月   日

十二、有关单位、部门意见

项目申报单位意见 单位盖章 年 月 日

市州人防办审核意见 单位盖章 年 月 日

湖南省人防办“四新”工作领导小组审核意见 单位盖章 年 月 日

湖南省人防办审核意见 单位盖章 年 月 日

附件2

项目密级：

湖南省人防科研项目

立项评审意见

项目名称：

项目承担单位：

组织审评单位：

立项评审日期：

湖南省人民防空办公室制

年    月    日

×××（课题名称）

立项评审意见

一、立项评审组织单位、时间、地点

二、评审专家单位及组成人员

三、课题评价及立项评审结论

（立项评审重点考查课题立项的必要性、内容的创新性、方法的可行性、经费的合理性，以及项目组组长的能力水平等。）

四、意见建议

评审专家组组长（签名）：

评审专家组成员（签名）：

年   月   日

附件3

项目密级：

湖南省人防科研项目

任务合同书

科研项目编号：

科研项目名称：

项目主管部门：       湖南省人民防空办公室

项目承担单位：

项目组组长：

起止年限：20    年   月至20    年   月

湖南省人民防空办公室制

年    月    日

填  写  说  明

1．任务合同书甲方为项目主管部门，乙方为项目承担单位。

2．项目编号由项目主管部门根据有关规则编制。

3．项目密级由项目承担单位提出建议，项目主管部门认定。

4．项目本年度经费来源与支出预算，须与项目预算一致。

5．项目合同书签订流程：

（1）任务合同书由项目承担单位编写，报项目主管部门汇总；

（2）任务合同书经项目主管部门核定，加盖合同专用章后，合同生效；

（3）合同书使用A4纸双面打印，一式五份，项目主管部门两份；项目承担单位两份；项目承担单位所在地人民防空办公室一份。

一、项目承担（协作）单位基本情况

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目 承担 单位 | 单位名称 |  |
|  | 单位性质 | □科研院所 □大专院校 □事业单位 □国有企业 □集体所有制企业 □民营企业 |
|  | 单位所在地 |  | 统一社会 信用代码 |  |
|  | 通信地址 |  | 邮政编码 |  |
|  | 开户银汉 |  |
|  | 银行账号 |  |
|  | 属地人防办 |  |
| 协作 单位 | 单位名称 | 单位性质 | 统一社会信用代码 |
| 项目组 组长 | 姓 名 |  | 性 别 | (男□女 | 出生日期 |  |
|  | 证件类型 |  | 证件号码 |  |
|  | 所在单位 |  |
|  | 最高学位 | □博士 □硕士 □学士 □其他 |
|  | 职 称 | □高级 □中级 □初级 □其他 | 职务 |  |
|  | 电子邮箱 |  | 移动电话 |  |
| 主要参加人员基本情况 | 姓 名 | 年龄 | 专业职务 | 工作单位 | 研究专长 | 项目组分工 |

# 二、项目简介

# 三、目标与任务

①项目研究要达到的战术技术目标； ②项目研究内容及任务分解：要解决的主要技术难点和问题，技术方案和创新点等。

# 四、预期成果

①成果样式 ②主要技术指标：如形成的知识产权、技术标准、新技术、新产品、新装置、论文专著等数量、指标及其水平等； ③主要经济指标：如技术及产品应用所形成的市场规模、效益等。

# 五、项目承担单位与协作单位间的合作研究、知识产权分享、产业化等协议情况

# 六、工作进度及考核指标

| 项目总体工作目标 |
| --- |
| 中期考核指标 |
| 本项目于 年 月 日前进行验收 |
| 年度 | 年度工作目标 | 重要工作目标的时间节点 |
| 年 月 ∣ 年 月 |  |  |
| 年 月 ∣ 年 月 |  |  |
| 年 月 ∣ 年 月 |  |  |

七、经费预算

（一）项目经费分项预算

| 序号 | 预算分项名称 | 费用（单位：万元） |
| --- | --- | --- |
| 一、直接费用 |
| 1 | 设备费 |  |
|  | （1）设备购置费 |  |
|  | （2）设备试制费 |  |
|  | （3）设备改造费 |  |
|  | （4）设备租赁费 |  |
| 2 | 材料费 |  |
| 3 | 测试化验加工费 |  |
| 4 | 燃料动力费 |  |
| 5 | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |
| 6 | 会议/差旅/国际合作交流费 |  |
| 7 | 劳务费 |  |
| 8 | 专家咨询费 |  |
| 9 | 其他支出 |  |
| 直接费用合计 |  |
| 二、间接费用 |
| 10 | 仪器设备及房屋场地费用 |  |
| 11 | 水、电、气、暖消耗费 |  |
| 12 | 管理费用 |  |
| 13 | 绩效支出 |  |
| 间接费用合计 |  |
| 三、预算经费 |
| 直接费用与间接费用总计 |  |

注：1.间接费用实行总控制，不得在核定的间接费用以外重复提取、列支管理费或相关费用。

2.间接费用比例为不超过直接费用扣除设备购置费的一定比例：500万元以下的部分为20%；500万元至1000万元的部分为15%；1000万元以上的部分为13%。

3.绩效支出在间接费用中无比例限限制。项目承担单位在统筹安排间接费用时，要处理好合理分摊间接成本和对科研人员激励的关系，绩效支出安排与科研人员在课题项目中的实际贡献挂钩。

设备费预算明细表

| 序号 | 名称 | 型号 | 单价 | 数量 | 费用（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备购置费 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 设备试制费 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 设备改造费 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 设备租赁费 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 设备费合计 |  |

材料费预算明细表

| 序号 | 名称 | 型号 | 单价 | 数量 | 费用（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 材料费合计 |  |

测试化验加工费预算明细表

| 序号 | 测试化验加工内容 | 测试化验加工内容 | 单价 | 数量 | 费用（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 测试化验加工费合计 |  |

（二）经费来源预算

| 序号 | 经费来源 | 费用（单位：万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 省级财政资金 |  |
| 2 | 其他来源资金 |  |
|  | （1）市、县级财政资金 |  |
|  | （2）单位自筹资金 |  |
|  | （3）其他（须注明资金来源） |  |
| 预算费用总计 |  |

（三）经费年度预算安排

| 时间 | 经费安排（单位：万元） |
| --- | --- |
| 年 月— 年 月 | 万元，其中财政资金 万元 |
| 年 月— 年 月 | 万元，其中财政资金 万元 |
| 年 月— 年 月 | 万元，其中财政资金 万元 |
| 年 月— 年 月 | 万元，其中财政资金 万元 |

（四）其他来源资金证明

______________________（单位全称），为______________________人防科研项目提供__________万元专项资金，资金来源为________________________（市或县级财政资金/单位自有货币资金/其他资金）。

资金主要用于：_______________________________________（填写具体预算支出科目）

特此证明。

出资单位（公章）：

年    月    日

- 人防科研经费（省级）拨付计划

根据项目承担单位的经费预算申请，经省人防办主任办公会审议，报省财政厅审批，                      人防科研项目的科研经费拨付计划如下：

共计拨付经费             万元，其中

项目立项后开题前按     %比例拨付，计     万元；

项目中期检查合格后按     %比例拨付，计     万元；

项目通过验收后按     %比例拨付，计     万元。

# 九、合同书签订各方签章

项目主管部门（甲方）： 负责人（签字）： （公 章） 年 月 日 项目承担单位（乙方）： 法人代表（签字）： 项目组组长（签字）： （公 章） 年 月 日 乙方所在地人民防空主管部门： 负责人（签字）： （公 章） 年 月 日

# 十、有关协议条款

第一章 缔约各方的权利、义务

第一条  缔约各方均应共同遵守《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国著作权法》、《中华人民共和国专利法》及《国家科技重大专项管理暂行规定》等法律和规定，严格遵守并认真履行本合同的各项条款，以及科研诚信的有关规定。

（一）甲方

甲方应按合同约定，提供研究开发经费的金额。

甲方有权监督、检查合同履行情况。合同履行期间，甲方根据需要有权委派专家组或科技评估、监理机构，对乙方履行本合同的情况进行检查、监督。乙方完成项目研究开发任务后，由甲方负责进行项目验收。

（二）乙方

乙方应为项目实施提供条件支撑和管理服务。指定项目组组长，并授权项目组组长负责编制项目研究经费预算、决算，严格执行批准的预算。除合同另有规定外，项目组成员向甲方提供任何信息必须经过项目组组长的确认。如因故需要变更项目组组长，乙方必须向甲方提交书面申请，并经甲方同意后方可变更。

乙方与协作单位签订的与本项目相关的协议或合同必须符合有关法律法规和本合同条款的规定，甲方和审计部门有权进行监督。乙方应及时向甲方、审计部门提供真实准确的信息。乙方应积极配合或参加由甲方召集的有关本项目的监督、管理和评估等活动。

乙方应在项目实施过程中采取措施避免产生可能危及国际关系、造成恶劣政治影响、妨害经济运行等损害国家利益的活动。当出现危及社会利益、影响项目完成和其它可能违反合同条款的事件时，乙方应及时告知甲方。

（三）乙方所在地人民防空主管部门

乙方所在地人民防空主管部门具有配合甲方为保证项目的顺利实施，进行相关的协调和督促的义务。如乙方所在地人民防空主管部门为本项目承诺匹配经费，则必须确保该经费的提供。

（四）其他

乙方应严格履行合同义务，按合同要求完成项目研究开发任务。在科研活动中，严格遵守科研诚信有关规定，不弄虚作假。

- 甲方有权根据乙方项目计划进度完成情况决定是否拨付后续经费。

项目配套资金需要有各期拨款明细表，甲方享有对项目配套资金检查的权利。

乙方使用经费应严格按照项目经费预算和合同约定的支出范围执行，保证专款专用，不得弄虚作假、挪用、挤占项目经费或违反相关法律法规。项目完成后，乙方应向甲方提交项目经费使用情况报告和使用项目经费购置仪器、设备、器材、固定资产等的明细帐目，并加盖财务印章，在项目验收时一并验收。

第三条  项目结束后，项目研究过程中购置或试制形成的固定资产，一般由乙方负责管理和使用（合同另有约定的除外），其维护运转费用由乙方承担。乙方或相关单位承担其他科研项目需使用这些固定资产时，只能收取运转费用，不得收取折旧费或占用费。特殊情况下甲方有权调配这些固定资产用于其他科研项目。

第二章 知识产权与成果管理

第四条  合同各方在项目研发过程中应加强研究成果的知识产权管理，严格按照《科学技术进步法》和科技部《关于加强国家科技计划知识产权管理工作的规定》（国科发政字〔2003〕94号）等有关规定执行。对可以形成知识产权的技术成果，应及时采取措施保护知识产权。

第五条  除本合同另有约定外，执行本项目形成的知识产权的归属、分享和转移按照《科学技术进步法》和《关于国家科研计划项目研究成果知识产权管理的若干规定》（国办发〔2002〕30号）等有关规定执行。

第六条  执行本项目形成的知识产权的归属和分享按以下方式处理：

本合同项目如涉及多家（包含两家）单位参加，乙方必须在签定本合同前与有关单位就合作任务和知识产权分配等问题签订有关合同或协议（仅委托其他单位进行常规试验、提供社会化科技服务和少量辅助科研工作的情况除外），作为本合同的附件。

如有必要，甲、乙方可就专利等知识产权问题在本合同附加条款中另行约定。

第七条  有下列情况之一的，甲方可以授权其指定的单位或者完成该项发明创造的项目组成员采取相关知识产权保护措施：

（一） 乙方在发明创造完成后六个月内，无正当理由未提出专利申请或采取其它知识产权保护措施的。

（二）其他：____________________________________________

第八条  执行合同所形成的数据及论文、论著、工程设计、产品设计图纸及其说明、计算机软件等作品的著作权的归属和使用按《中华人民共和国著作权法》的有关规定执行。项目组成员有在该项目成果文件上署名的权利和获得荣誉、奖励的权利。

第九条  项目研究过程中形成的无形资产，由项目承担单位负责管理和使用。项目研究成果转化及无形资产使用产生的利益分配按《中华人民共和国促进科技成果转化法》和国家有关财务制度的规定执行。

第十条  依据本合同第六条、第七条对项目成果享有知识产权的单位或者个人，对涉及国家安全、国家利益和重大社会公共利益的成果知识产权，在许可他人实施、转让之前，必须事先以书面形式征得甲方同意。

第十一条  有下列情形之一的，甲方有权决定项目成果在指定的单位实施，并有权在成果享有方与实施单位不能就技术使用费及其支付方式达成协议的情况下，确定技术的使用费：

1．在国家出现紧急状态或者非常情况时，或者为了国家安全、国家利益和重大社会公共利益的目的；

2．项目成果享有方在实施项目成果过程中，未能达到或符合环境保护、公共安全及公共卫生等的要求；

3．项目成果享有方在一定期间内无正当理由未有效运用项目成果者。

第十二条  项目成果的专利申请权转让合同、专利权转让合同、专利实施许可合同和其他知识产权转让及许可合同不得妨碍甲方行使本合同约定的对该项成果所拥有的权利。

第十三条  对拟申请专利的项目成果，乙方应在办理专利申请手续，取得专利申请号后，再发表论文或进行成果鉴定、申报奖励和产品开发以及送国内、外科技展览会参展等工作。

第三章 文档资料管理

第十四条  文档资料管理按国家有关规定执行。乙方应组织项目组按照合同约定的分段验收时间完成分段研究开发工作，按照约定的要求向甲方提交材料，并在合同约定的总体时间之前完成全部研究开发工作，并在成果完成后30日内以书面形式向甲方申请验收；同时应将全部实验报告、数据手稿、图纸、声像等原始技术资料收集整理，并在验收后按照科技部《科技成果登记办法》要求，及时按直属或属地关系向相应的科技成果登记机构办理登记手续。

甲方及其附属单位可以视需要自行或指定其他第三方人不限地域、时间或次数，以各种方式无偿使利用乙方提交的可供公开发表的研究报告。

第四章 保密责任

第十五条  缔约各方及其有关人员均应遵照国家有关规定的要求，对列入国家秘密的项目，以及其他有关信息，承担保密责任，并应采取相应的保密措施。

如合同实施过程中有涉秘成果形成，乙方应及时通报甲方，由甲方审定后，按照保密规定进行管理。

甲方负有就合同项目涉及的技术秘密为乙方保密的责任，并应采取相应的保密措施。

第十六条  乙方应当按照《实施国家重大科技专项的保密规定》的要求，对项目组成员在参加国内外学术交流活动中包括讲学、访问、参加会议、参观、咨询、通信等的有关保密问题进行明确规定并严格执行。

第十七条  乙方若需发表与项目有关的各类保密资料，应事先向负责核定密级的有关部门提出申请，由该部门根据国家有关保密规定进行审查并确定准予发表后方可发表。擅自发表造成国家秘密泄露的，要依法追究有关行为人的法律责任。

第五章 违约责任

第十八条  甲方未能按合同约定提供经费，导致乙方研究开发工作延误的，应允许合同规定的研究开发工作完成期限相应顺延。

第十九条  因乙方的原因导致研究开发工作未能按期完成，或者项目成果未能达到合同约定指标的，经甲方书面同意后，乙方应当采取措施在甲方规定的合理期限内完成研究开发工作或者使项目成果达到合同要求，并承担由此增加的费用。逾期仍未完成的，甲方有权停拨、追缴部分或者全部经费，由此造成的经济损失由违约方承担。

第二十条  乙方无正当原因未履行合同时，甲方有权停拨、追缴部分或者全部经费，由此造成的经济损失由违约方承担。

第二十一条  乙方未经甲方批准，擅自以合同第十条所列方式实施或者转让项目成果的，应当向甲方支付相当于其实施或者转让项目成果所得收益的违约金。

第二十二条  乙方的配套资金无正当原因未能到位，甲方有权中止合同执行，停止拨付经费，并终止合同。

第二十三条  乙方违反经费使用规定或经甲方检查确认计划进度不符合合同约定的，甲方有权减拨或停拨后续经费，由此产生的损失由违约方承担；情节严重的，甲方有权终止合同并向违约方追缴已拨付的经费。

第二十四条  任何一方因不可抗力不能履行合同义务时，可以免除违约责任，但应及时通知另一方，并在30天内出具因不可抗力导致合同不能履行的证明。在出现不可抗力的情况下，双方均采取适当措施减轻损失。任何一方因未采取措施或采取措施不当导致损失扩大的，应当对扩大的损失承担责任。

第二十五条  在履行本合同的过程中，确因在现有水平和条件下难以克服的技术困难，导致研究开发部分或全部失败造成损失的，经甲方确认风险责任后，甲方在其拨款额度范围内承担损失。

第六章 合同的变更、解除和争议解决

第二十六条  发生下列情况之一的，双方应当协商变更或解除合同：(1)订立合同所依据的计划发生变化，导致合同不能继续履行的；(2)由于不可抗力或意外事故导致合同无法履行或部分无法履行；(3)由于项目研究目标已被他人先行实现，有关成果已被申请专利或公开，继续履行合同已无必要；(4)国家政策发生重大变化，导致合同必须作相应修改的；(5)由于乙方未能按合同要求履行合同，或是由于其他原因，导致项目在年度评估或阶段检查中被淘汰的。

第二十七条  在履行本合同的过程中，确因在现有水平和条件下难以克服的技术困难，导致研究开发部分或全部失败的，经甲方组织专家评估确认后，可终止合同并结题。

第二十八条  合同一方要求变更或解除合同的，应在30日前书面通知其他各缔约方，协商解决。因变更或解除合同，致使守约方遭受实际损失的，除按合同约定和依法可免除责任的情形以外，应由违约方负责赔偿。在合同变更或解除之前，甲方停止向乙方拨付后续经费，并不再批准乙方新提出的经费预算，原合同规定的其他权利和义务不得予以免除。

第二十九条  在项目实施期间合作单位如发生变更，乙方应将变更情况以书面形式通知甲方，甲方应按照有关法律法规进行处理。

合同一方发生合并、分立或更名时，由变更后的单位继受或者分别继受变更一方在合同中的权利义务。

第三十条  除本合同第（五）规定的情形之外，合同的变更或解除，需经缔约各方协商一致，并签署书面文件。若协商不成，按本合同第三十一条的方法处理。

第三十一条  合同在履行过程中发生争议的，缔约各方应通过协商的方式解决。如协商不成时，缔约各方有权向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉，但在有关司法、仲裁结果生效之前，乙方应按照甲方要求继续履行或终止履行本合同。

第七章 附  则

第三十二条  有关项目合同管理的未尽事宜，按照国家有关规定执行。

第三十三条  本合同自缔约各方签章后生效。

附件4

项目密级：

湖南省人防科研项目

开题报告书

科研项目编号：

科研项目名称：

项目主管部门：       湖南省人民防空办公室

项目承担单位：

项目协作单位：

项目组组长：

起止年限：20    年   月至20    年   月

湖南省人民防空办公室制

年    月    日

- 课题来源

简要说明提出任务的单位与时间，并注明列入计划名称和文号。

- 研究目的

可用“通过研制（研究）……，提高……能力或解决……问题”的形式简要说明。

- 国内外有关情况分析

说明目前国外及国内在该研究领域方面的发展情况，相关产品或研究成果的水平，以及可以借鉴的经验和做法等内容。采用数据或表格的形式说明与已完成或者正在进行的科研课题的区别。

- 主要研究内容与技术路线

- 主要研究内容

主要研究内容应明确研究的对象、内容、水平要求，提出研究框架结构等。

- 技术路线

应说明课题研究拟采取的研究思路、方法、技术、途径、步骤等内容。

- 研究进度与成果形式

- 研究进度

研究进度以科研程序的各阶段为界限，提出便于核查的阶段进度目标。

- 成果形式

成果形式应当拟交付验收的成果名称、形式、数量等。

- 组织形式

填写课题组织机构及职责，参加单位及分工，课题组长及参加该课题研究的主要人员、从事专业、技术职称及在课题中担负的研究任务。重大课题应提出专家组名单、各子项负责人和各子项承担单位及职责。

- 课题保障条件需求

明确所需的研究条件，包括专用设备、材料，以及课题经费预算等内容。经费预算应当分年度列出设备费、材料费、外协费、业务费的需求及明细。

- 工作难点与拟采取的措施

简要说明课题研究工作中的技术难点和拟采取的措施。重大课题应当提出保证课题质量、进度等方面的管理措施。

- 其他

说明其他未尽事宜。

附件5

项目密级：

湖南省人防科研项目

总结报告

科研项目编号：

科研项目名称：

项目主管部门：       湖南省人民防空办公室

项目承担单位：

项目协作单位：

项目组组长：

起止年限：20    年   月至20    年   月

湖南省人民防空办公室制

年    月    日

一、总体进展情况

1.课题总体进展情况

对照课题任务书的目标和各项考核指标要求，简要阐明课题总体进展情况。

2.课题重大调整情况

对课题主要研究内容和考核指标调整、课题承担/参与单位变更、课题负责人变更、课题执行期变更等重大调整情况进行说明（如无调整此项不需填写）。

二、取得的重要成果及预期效益

1.取得的重要进展及成果

简要介绍课题研究工作的重要进展、重要成果及应用前景。

2.预期战备社会经济效益

重点阐明项目实施对学科/行业产生的重要影响，对社会民生、生态环境、国家安全等的作用，以及研究成果的合作交流、转移转化和示范推广情况，人才、专利、技术标准战略在课题中的实施情况等。

三、人员及资金投入使用情况

1.人员及资金使用情况

对照项目任务合同书阐述人员投入情况，项目资金（包括省级财政资金、市和县级财政资金、单位自筹资金和其他渠道资金等）到位、拨付、支出和资金管理使用、监督情况等，并填写《课题资金支出情况表》。

2.人员及资金调整情况

如出现课题人员的调整，项目执行过程中需报批的预算调整事项，以及资金未及时到位、停拨、迟拨等特殊情况，请详细说明原因。

四、组织实施管理情况及重大问题、建议

五、项目任务合同书中有特殊约定或其他需要说明的事项

湖南省人民防空科研课题验收信息表

# （一）项目基本情况

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 密级 | □公开 □秘密 □机密 □绝密 |
| 项目承担单位 |  | 单位性质 |  |
| 申请验收时间 |  | 参加单位数 |  |
| 省级财政资金 |  | 市或县级财政资金 |  |
| 单位自筹资金 |  | 其他渠道资金 |  |
| 项目执行周期 |  | 审计基准日 |  |
| 项目组组长 |  | 联系电话 |  |
| 电子邮箱 |  |
| 与其他课题/应用单位/企业合作状况 | □信息交流 □技术咨询 □研发合作 □成果转化 □实现产业化 |
| 课题执行情况 | □按期完成 □提前完成 □延期完成 |
| 课题完成情况 | □达到预期指标 □超过预期指标 □未达到预期指标 |

# （二）课题人员投入情况

| 总人数 | 其中 女性 | 高级 职称 | 中级 职称 | 初职 称级 | 其他 人员 | 博士 | 硕士 | 学士 | 其他 学历 | 总人年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人才 情况 | 院士 | 千人 计划 | 万人 计划 | 百人 计划 | 长江 学者 | 青年长江学者 | 杰青 | 优青 | 海外引进 人才数 |

# （三）项目产出情况

| 获得企业标准数 |  | 获得行业标准数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 获得国家标准数 |  | 获得国际标准数 |  |
| 申请发明专利项数 |  | 获得授权发明专利项数 |  |
| 申请其他各类专利项数 |  | 获得授权其他各类专利项数 |  |
| 毕业研究生数 |  | 发表科技论文数 |  |
| 其中博士生 |  | 其中SCI、EI收录数 |  |
| 取得软件著作权数 |  | 出版专著数 |  |
| 取得的新理论、新原理数 |  | 取得的新技术、新工艺、新方法数 |  |
| 取得的新产品、新品种、新装置数 |  | 示范、推广厂家数 |  |
| 新建生产线数 |  | 新建示范工程数 |  |
| 培训农民（工）数 |  | 培训技术人员数 |  |
| 获得国家级科技奖励数 |  | 获得省部级科技奖励数 |  |
| 成果转让数（项） |  | 成果创产值(万元) |  | 成果创税收 (万元) |  |
| 成果转让收入(万元) |  | 成果创利润(万元) |  | 成果创出口额 (万元) |  |
| 论文专著发表情况 | 论文/专著名称 | 发表期刊/出版单位 | 完成人 | 发表时间 |
| 专利申请授权情况 | 申请/授权的专利名称 | 申请号/批准号 | 申请/批准国别 | 完成人 | 专利类型 |
| 技术标准制定情况 | 技术标准名称 | 标准类型 |
| 获奖情况 | 成果名称 | 奖励类型 | 奖励等级 | 完成人 | 获奖年份 |
| 对任务书中约定的其他考核目标，请逐一列出具体成果清单： |

# （四）课题承担单位资金收支情况表

资金收支情况表

单位：万元

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 项目承担单位 |  | 是否为预算内单位 |  |
| 资金支出 情况 | 预算批复数 | 账面支出数 | 账面结余数 |
|  | 省级财政资金 | 其他来 源资金 | 合计 | 省级财政资金 | 其他来 源资金 | 合计 | 省级财政资金 | 其他来 源资金 | 合计 |
|  | 直接 费用 | 间接 费用 |  |  | 直接 费用 | 间接 费用 |  |  | 直接 费用 | 间接 费用 |  |  |
| 累计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表说明 | 1. 预算批复数以任务书批复的金额为准，如有调整，以履行报批程序后批复的金额为准； 2. 账面支出数为课题执行周期内实际支出数； 3. 账面结余数为预算批复数减去账面支出数。 4.采用计提方式列支间接费用的课题，计提数则为账面支出数，无需填写计提后的详细支出情况。 |

附件6

项目密级：

湖南省人防科研项目

验收通知书

科研成果编号：     湘防科研（     ）鉴字     号

科研项目名称：

项目承担单位：

项目协作单位：

验 收 日 期：        年      月       日

湖南省人民防空办公室制

年    月    日

关于下达湖南省人防科研项目

验收结论的通知

（参考格式）

××单位（项目承担单位）：

按照《湖南省人防科研项目管理办法》以及相关配套管理制度等要求，我办于××年××月××日在××市组织专家验收组对你单位承担的××项目进行了验收。根据专家验收意见，经审查复核，现将验收结论下达你单位。

一、项目任务验收

项目任务验收结论为：

(通过验收    (修改完善    (不通过验收。

二、项目财务验收

项目财务验收结论：

(通过验收    (修改完善    (不通过验收。

三、有关要求

（一）科研项目通过验收的，由湖南省人防办按照《湖南省人防科研项目管理办法》和《湖南省人防科研项目经费监督管理办法》有关规定，拨付科研项目剩余经费。

（二）验收结论为“修改完善”的，项目承担单位和项目组组长应根据验收组专家评审意见进行修改完善，经验收组组长复核审查合格的，通过验收。

（三）项目验收结论为“不通过验收”的，省人防办会同有关部门全额追回已拨付的人防科研项目经费。

（四）项目完成后，对于应上交的结余资金，项目承担单位应组织相关协作单位做好结余资金回收工作，并于收到本结论后15日内完成结余资金上交。

附件：1.湖南省人防科研项目验收专家组评审意见表

2.湖南省人防科研项目验收专家评审意见表（任务）

3.湖南省人防科研项目验收专家评审意见表（财务）

湖南省人民防空办公室

年     月     日

附件1：

湖南省人防科研项目验收专家组评审意见表

| 项目名称 |  | 课题编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目承担单位 |  | 项目目组长 |  |
| 专家组意见： （包括：1. 对项目实施情况（任务、财务）的总体评价，是否完成预定任务、达到预期目标；2.取得的重要成果；3.组织管理情况等；4.存在的问题及建议等。） |
| 项目任务验收结论： □ 通过验收 □ 修改完善 □ 不通过验收 项目财务验收结论： □ 通过验收 □ 修改完善 □ 不通过验收 专家组组长签名： xxxx年xx月xx日 |

附件2：

湖南省人防科研项目验收专家评审意见表（任务）

| 项目名称 |  | 课题编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目承担单位 |  | 项目目组长 |  |
| 专家意见： （包括：1. 对项目实施过程中技术任务完成情况的评价，是否完成预定任务、达到预期目标；2.取得的重要成果；3.组织管理情况等；4.存在的问题及建议；5.其他需要说明的情况） |
| 项目任务验收结论： □ 通过验收 □ 修改完善 □ 不通过验收 专家签名： xxxx年xx月xx日 |

附件3：

湖南省人防科研项目验收专家评审意见表（财务）

| 项目名称 |  | 课题编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目承担单位 |  | 项目目组长 |  |
| 专家意见： （包括：1. 对项目实施过程中财务管理进行评价，是否按照有关财务管理规定和任务合同书执行预算安排；2.存在的问题及建议；3.其他需要说明的情况） |
| 项目财务验收结论： □ 通过验收 □ 修改完善 □ 不通过验收 专家签名： xxxx年xx月xx日 |